## SEECH
Fecha de impresión: | 2018-04-11
Pedriodo: del 02/01/2018 al 30/03/20
Programa |  |  |  |  | Tarea | [15 empty] | Avance | [37 empty] | Datos de captura
[5 empty] | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Periodo de la tarea |  | Víctimas de Violencia | Dirigida para: | Población Programada |  | Condición social | Tipo de Actividad | Cantidad Programada | Presupuesto programado |  |  |  | Municipios programados | Periodo del avance |  | Cantidad Realizada | Horas | Presupuesto utilizado |  |  |  | Observaciones | Impacto de la actividad | Estatus en caso de ser reglamento |  |  |  | Población Beneficiada | [23 empty] | Persona que realizó la captura | Dependencia o Municipio
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Mujeres | Hombres |  |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  |  | En proceso | Terminado | Iniciado | Cancelado | Funcionariado |  |  |  | OSC |  |  |  | Población abierta
[35 empty] | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | 18 años y más |  |  |  | De 0 meses hasta 11 años con 11 meses de edad |  |  |  | De 12 años cumplidos hasta 17 años con 11 meses de e
[47 empty] | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres
[47 empty] | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena
Programa de Igualdad 2017-2021 |  | 1. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género | 1.1 Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y | 1.1.2 Instrumentar un programa de capacitación y certificación para el funcionariado público en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, n | Taller conferencia, Igualdad de Genero y D. Humanos a Personal de SEECH | Entender y reconocer que sexo no es lo mismo que género, valorar y evaluar los paradigmas de antaño que han formado actitudes de desigualdad y violencia hacia las mujeres y que se han reflejado a través de los tiempos tanto en el hogar como en los lugares de trabajo, no solo en México si no en el mundo entero. | 2018-01-19 | 2018-01-19 | No | Mujeres y Hombres | 51 | 34 | Sin condición | Conferencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | El sistema no permite adjuntar archivo. Entender y reconocer que sexo no es lo mismo que género, valorar y evaluar los paradigmas de antaño que han formado actitudes de desigualdad y violencia hacia las mujeres y que se han reflejado a través de los tiempos, no solo en México si no en el mundo entero | La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, queremos que quienes están en las cabezas de las áreas tengan un conocimiento y perspectiva clara de lo que esto significa y de lo importante que es a la hora de desempeñar sus funciones y en la toma de decisiones | No | No | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 51 | 34 | [20 empty] | María de la Luz Padilla Muñoz | Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SECYD)
[10 empty] | SUBTOTAL | 51 | 34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 51 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 51 | 34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 51 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 5. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres | 5.2 Impulsar la igualdad sustantiva y no discriminación en las Instituciones educativas, así como promover el ingreso, permanencia y egreso de mujeres | 5.2.2 Garantizar en el Sistema Educativo la igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra la | Preinscripciones incluyentes SEECH | Preinscripciones con lenguaje incluyentes donde se impactarà a niñez migrante e indígena, fueron impresos más de 231 mil dípticos con la información sobre requisitos para la inscripción y preinscripción de niños y niñas en Preescolar, Primaria y Secundaria esto en lenguas de los pueblos indigenas. | 2018-01-05 | 2018-01-31 | No | Mujeres y Hombres | 20 | 15 | Migrantes | Campaña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-01-05 | 2018-01-31 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | fase previa al registro de menores que ingresarán a las escuelas oficiales de nivel básico, fueron impresos más de 231 mil dípticos con la información sobre requisitos para la inscripción y preinscripción de niños y niñas en Preescolar, Primaria y Secundaria de niñez migrante e indigena. | Servicios Regionales de SEECH encargado de distribuir dicho masterial. El reto que nuestra niñez mas vulnerable reciba la misma formaciòn educativa de manera igualitaria. | No | No | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 40 | 30 | [20 empty] | María de la Luz Padilla Muñoz | Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SECYD)
[10 empty] | SUBTOTAL | 20 | 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 40 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 20 | 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 40 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | SUMAS TOTALES | 71 | 49 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 91 | 64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dependencia: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SECYD)

## SH
Fecha de impresión: | 2018-04-11
Pedriodo: del 02/01/2018 al 30/03/20
Programa |  |  |  |  | Tarea | [15 empty] | Avance | [37 empty] | Datos de captura
[5 empty] | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Periodo de la tarea |  | Víctimas de Violencia | Dirigida para: | Población Programada |  | Condición social | Tipo de Actividad | Cantidad Programada | Presupuesto programado |  |  |  | Municipios programados | Periodo del avance |  | Cantidad Realizada | Horas | Presupuesto utilizado |  |  |  | Observaciones | Impacto de la actividad | Estatus en caso de ser reglamento |  |  |  | Población Beneficiada | [23 empty] | Persona que realizó la captura | Dependencia o Municipio
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Mujeres | Hombres |  |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  |  | En proceso | Terminado | Iniciado | Cancelado | Funcionariado |  |  |  | OSC |  |  |  | Población abierta
[35 empty] | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | 18 años y más |  |  |  | De 0 meses hasta 11 años con 11 meses de edad |  |  |  | De 12 años cumplidos hasta 17 años con 11 meses de e
[47 empty] | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres
[47 empty] | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena
Programa de Igualdad 2017-2021 |  | 1. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género | 1.1 Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y | 1.1.2 Instrumentar un programa de capacitación y certificación para el funcionariado público en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, n | Elaboración de programa de capacitación gradual en género. | Planeación anual del programa de capacitación gradual en género dirigido al funcionariado público, considerando cuatro temas: sensibilización y conceptos básicos de género, prevención de la violencia de género, políticas públicas y cultura institucional. | 2018-01-02 | 2018-12-14 | No | Mujeres y Hombres | 7852 | 7765 | Sin condición | Capacitación | 1 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Nabil Mariana Grijalva Hinojos | Secretaría de Hacienda (SH)
[10 empty] | SUBTOTAL | 7852 | 7765 |  |  | 1 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Capacitación de enlaces de género en el tema de lenguaje incluyente. | Se capacitó a las personas que fungen como enlaces de género de la Secretaría de Hacienda con el propósito de fortalecer la estrategia de transversalización del uso del lenguaje incluyente en formatos y documentos generados. | 2018-02-09 | 2018-02-09 | No | Mujeres y Hombres | 9 | 2 | Sin condición | Conferencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No | Si | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 9 | 2 | [20 empty] | Nabil Mariana Grijalva Hinojos | Secretaría de Hacienda (SH)
[10 empty] | SUBTOTAL | 9 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Programación de capacitación de lenguaje incluyente. | Elaboración de programación anual en capacitación de lenguaje incluyente dirigido al personal de toda la Administración Pública Estatal. | 2018-01-02 | 2018-12-14 | No | Mujeres y Hombres | 7852 | 7765 | Sin condición | Capacitación | 1 | 15776 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Nabil Mariana Grijalva Hinojos | Secretaría de Hacienda (SH)
[10 empty] | SUBTOTAL | 7852 | 7765 |  |  | 1 | 15776 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 15713 | 15532 |  |  | 3 | 195776 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 1.2 Instrumentar un Programa de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en la Administración Pública Estatal y Municipa | 1.2.1 Capacitar al funcionariado público en la implementación de Programa de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres y | Documental "Las Sufragistas" de Ana Cruz Navarro | Sensibilizar y capacitar al personal de la Secretaría de Hacienda e el marco del Día Internacional de la Mujer. | 2018-03-16 | 2018-03-16 | No | Mujeres y Hombres | 1284 | 1127 | Otro | Otro | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  | No | Si | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 67 | 12 | [20 empty] | Nabil Mariana Grijalva Hinojos | Secretaría de Hacienda (SH)
[10 empty] | SUBTOTAL | 1284 | 1127 |  |  | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 67 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 1284 | 1127 |  |  | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 67 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 3. Implementar y/o fortalecer mecanismos e instrumentos que favorezcan la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en la ges | 3.3 Crear y/o fortalecer las unidades de igualdad de género en las dependencias y entidades gubernamentales para el óptimo desempeño de sus funciones | 3.3.2 Especializar a las Unidades de Género en la planeación, operación, seguimiento y evaluación de la Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y H | Reunión de seguimiento con enlaces de género de la Secretaría de Hacienda | Se convocó a reunión informativa para dar seguimiento a la estrategia de comunicación con lenguaje incluyente dirigida a todo el personal de la Secretaría de Hacienda, así como de la planeación anual 2018. | 2018-02-09 | 2018-02-09 | No | Mujeres y Hombres | 11 | 1 | Sin condición | Reunión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No | Si | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 9 | 2 | [20 empty] | Nabil Mariana Grijalva Hinojos | Secretaría de Hacienda (SH)
[10 empty] | SUBTOTAL | 11 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 11 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 4. Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los entes públicos | 4.1 Identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en los diagnósticos de los entes públicos | 4.1.3 Revisar que los programas presupuestarios de los entes públicos promuevan la reducción de las brechas de desigualdad de género | Seguimiento de acciones con perspectiva de género en programa presupuestal. | Revisión conjunta entre área de PbR y la Dirección de Recursos Humanos, para hacer una reprogramación de acciones que impacten en el programa presuestal de Administración de los Recursos. | 2018-03-01 | 2018-04-04 | No | Mujeres y Hombres | 1284 | 1127 | Sin condición | Presupuesto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se capturó el número de personas que participamos en la gestión de las acciones para la reprogramación de presupuesto en el programa de Administración del Recurso; no a las personas que impactaría esta actividad en general, que sería a todo el personal de Hacienda. |  | Si | No | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 4 | 1 | [20 empty] | Nabil Mariana Grijalva Hinojos | Secretaría de Hacienda (SH)
[10 empty] | SUBTOTAL | 1284 | 1127 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 1284 | 1127 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 5. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres | 5.8 Promover la eliminación de estereotipos y roles establecidos en función del sexo | 5.8.1 Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el respeto de los derechos humanos | Instrucción para el uso del lenguaje incluyente. | Se generó oficio para instruir a todo el personal de la Secretaría de Hacienda para el uso del lenguaje incluyente en cualquiera de las comunicaciones empleadas. | 2018-02-01 | 2018-02-28 | No | Mujeres y Hombres | 1284 | 1127 | Sin condición | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | El número de horas son con base en el cálculo de las horas laboradas durante el mes de gestión y cumplimiento de la instrucción. |  | No | Si | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 1284 | 1127 | [20 empty] | Nabil Mariana Grijalva Hinojos | Secretaría de Hacienda (SH)
[10 empty] | SUBTOTAL | 1284 | 1127 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1284 | 1127 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 1284 | 1127 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1284 | 1127 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | SUMAS TOTALES | 19576 | 18914 |  |  | 7 | 196576 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 5 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1373 | 1144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dependencia: Secretaría de Hacienda (SH)

## H. CONGRESO
Fecha de impresión: | 2018-04-11
Pedriodo: del 02/01/2018 al 30/03/20
Programa |  |  |  |  | Tarea | [15 empty] | Avance | [37 empty] | Datos de captura
[5 empty] | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Periodo de la tarea |  | Víctimas de Violencia | Dirigida para: | Población Programada |  | Condición social | Tipo de Actividad | Cantidad Programada | Presupuesto programado |  |  |  | Municipios programados | Periodo del avance |  | Cantidad Realizada | Horas | Presupuesto utilizado |  |  |  | Observaciones | Impacto de la actividad | Estatus en caso de ser reglamento |  |  |  | Población Beneficiada | [23 empty] | Persona que realizó la captura | Dependencia o Municipio
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Mujeres | Hombres |  |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  |  | En proceso | Terminado | Iniciado | Cancelado | Funcionariado |  |  |  | OSC |  |  |  | Población abierta
[35 empty] | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | 18 años y más |  |  |  | De 0 meses hasta 11 años con 11 meses de edad |  |  |  | De 12 años cumplidos hasta 17 años con 11 meses de e
[47 empty] | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres
[47 empty] | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena
Programa de Igualdad 2017-2021 |  | 1. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género | 1.1 Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y | 1.1.2 Instrumentar un programa de capacitación y certificación para el funcionariado público en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, n | DIPLOMADO NUEVAS MASCULINIDADES | CURSO CON DURACIÓN DE 8 HORAS DIVIDIDAS EN DOS DÍAS IMPARTIDO POR EL DOCTOR DE LA UNIVERSIDAD DE HIDALGO FERNANDO BOLAÑOS. | 2018-02-22 | 2018-02-23 | No | Mujeres y Hombres | 16 | 8 | Otro | Diplomado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fue un taller provechoso para los jovenes que asistieron. | buena aportación de opiniones | No | Si | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 16 | 8 | [20 empty] | Alejandra Diego Fierro | Congreso del Estado de Chihuahua
[10 empty] | SUBTOTAL | 16 | 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | DESAYUNO-CONFERENCIA | El día 8 de marzo por motivo de el Día Internacional de la mujer | 2018-03-09 | 2018-03-09 | No | Exclusivo Mujeres | 150 | 0 | Otro | Reunión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Una actividad con mucha asistencia en la cual se estuvo premiando a 4 compañeras destacadas en las categorías de compañerismo, cultura, servicio y sororidad. | De agrado para las compañeras del Congreso del Estado. | No | Si | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 150 | 0 | [20 empty] | Alejandra Diego Fierro | Congreso del Estado de Chihuahua
[10 empty] | SUBTOTAL | 150 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 166 | 8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 166 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 1.2 Instrumentar un Programa de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en la Administración Pública Estatal y Municipa | 1.2.2 Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación | Iniciativa | Actualización de la página web de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social. | 2018-01-26 | 2018-01-26 | No | Mujeres y Hombres | 0 | 0 | Sin condición | Acuerdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que actualice la página web http://tramites.chihuahua.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-previsión-social, a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador o trabajadora chihuahuense la tarea de determinar de manera certera y gratuita las distintas prestaciones, montos y derechos que le corresponden de acuerd |  | Si | No | No | No | [24 empty] | Karla Sarahí Ávalos Llamas | Congreso del Estado de Chihuahua
[10 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 2. Armonizar la legislación estatal con la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artí | 2.4 Modernizar los instrumentos normativos y administrativos de los entes públicos con perspectiva de género | 2.4.1 Incluir la perspectiva de género en los manuales administrativos, reglamentos interiores de trabajo, reglas de operación y demás instrumentos qu |  | Modificaciones realizadas al formato único de actas de nacimiento | 2018-01-26 | 2018-02-26 | No | Mujeres y Hombres | 0 | 0 | Sin condición | Acuerdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, mediante la cual propone se instruya a la Comisión Legislativa que corresponda, a efecto de que se dictamine de manera urgente la iniciativa presentada por el Diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz, en fecha 19 de enero del presente año, a efecto de exhortar el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que reconsidere las modificaciones realizadas al formato único de actas de nacimiento; y así mismo se envíe el exhorto |  | Si | No | No | No | [24 empty] | Karla Sarahí Ávalos Llamas | Congreso del Estado de Chihuahua
[10 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | SUMAS TOTALES | 166 | 8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 166 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dependencia: Congreso del Estado de Chihuahua

## SGG
Fecha de impresión: | 2018-04-11
Pedriodo: del 02/01/2018 al 30/03/20
Programa |  |  |  |  | Tarea | [15 empty] | Avance | [37 empty] | Datos de captura
[5 empty] | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Periodo de la tarea |  | Víctimas de Violencia | Dirigida para: | Población Programada |  | Condición social | Tipo de Actividad | Cantidad Programada | Presupuesto programado |  |  |  | Municipios programados | Periodo del avance |  | Cantidad Realizada | Horas | Presupuesto utilizado |  |  |  | Observaciones | Impacto de la actividad | Estatus en caso de ser reglamento |  |  |  | Población Beneficiada | [23 empty] | Persona que realizó la captura | Dependencia o Municipio
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Mujeres | Hombres |  |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  |  | En proceso | Terminado | Iniciado | Cancelado | Funcionariado |  |  |  | OSC |  |  |  | Población abierta
[35 empty] | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | 18 años y más |  |  |  | De 0 meses hasta 11 años con 11 meses de edad |  |  |  | De 12 años cumplidos hasta 17 años con 11 meses de e
[47 empty] | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres
[47 empty] | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena
Programa de Igualdad 2017-2021 |  | 1. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género | 1.1 Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y | 1.1.3 Monitorear y evaluar el programa de capacitación y certificación del funcionariado público | capacitaciòn Antena por los niños. |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 | No | Mujeres y Hombres | 7 | 0 | Sin condición | Curso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Blanca Grajeda | Secretaría General de Gobierno (SGG)
[10 empty] | SUBTOTAL | 7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | SUMAS TOTALES | 7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dependencia: Secretaría General de Gobierno (SGG)

## SDS
Fecha de impresión: | 2018-04-11
Pedriodo: del 02/01/2018 al 30/03/20
Programa |  |  |  |  | Tarea | [15 empty] | Avance | [37 empty] | Datos de captura
[5 empty] | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Periodo de la tarea |  | Víctimas de Violencia | Dirigida para: | Población Programada |  | Condición social | Tipo de Actividad | Cantidad Programada | Presupuesto programado |  |  |  | Municipios programados | Periodo del avance |  | Cantidad Realizada | Horas | Presupuesto utilizado |  |  |  | Observaciones | Impacto de la actividad | Estatus en caso de ser reglamento |  |  |  | Población Beneficiada | [23 empty] | Persona que realizó la captura | Dependencia o Municipio
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Mujeres | Hombres |  |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  |  | En proceso | Terminado | Iniciado | Cancelado | Funcionariado |  |  |  | OSC |  |  |  | Población abierta
[35 empty] | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | 18 años y más |  |  |  | De 0 meses hasta 11 años con 11 meses de edad |  |  |  | De 12 años cumplidos hasta 17 años con 11 meses de e
[47 empty] | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres
[47 empty] | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena
Programa de Igualdad 2017-2021 |  | 1. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género | 1.2 Instrumentar un Programa de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en la Administración Pública Estatal y Municipa | 1.2.2 Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación | "Diagnostico de clima laboral desde un enfoque de género" | Se aplicará al personal de la Secretaría, una encuesta con preguntas relacionadas a la condición laboral, comunicación y situación laboral, conocimiento y condición para la igualdad, el cual una vez sistematizado, se realizará un plan de acción, para llevarlo a cabo. | 2018-02-05 | 2018-02-20 | No | Mujeres y Hombres | 300 | 200 | Sin condición | Diagnostico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Mara Daniela Fuentes | Secretaría de Desarrollo Social (SDS)
[10 empty] | SUBTOTAL | 300 | 200 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 300 | 200 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 2. Armonizar la legislación estatal con la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artí | 2.4 Modernizar los instrumentos normativos y administrativos de los entes públicos con perspectiva de género | 2.4.1 Incluir la perspectiva de género en los manuales administrativos, reglamentos interiores de trabajo, reglas de operación y demás instrumentos qu | "Actualización de manuales administrativos y reglamento desde un enfoque de género" | Se actualizarán, los manuales administrativos, así como el reglamento interior de la Secretaría, el cual contendrán la perspectiva de género en la descripción de funciones de puestos de trabajos y se aplicará el lenguaje incluyente en el total de relación de ambos documentos. | 2018-02-05 | 2018-12-17 | No | Mujeres y Hombres | 0 | 0 | Sin condición | Reglamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Mara Daniela Fuentes | Secretaría de Desarrollo Social (SDS)
[10 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 3. Implementar y/o fortalecer mecanismos e instrumentos que favorezcan la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en la ges | 3.3 Crear y/o fortalecer las unidades de igualdad de género en las dependencias y entidades gubernamentales para el óptimo desempeño de sus funciones | 3.3.1 Formalizar a las Unidades de Igualdad de Género en la estructura organizacional y normatividad de los entes públicos | "Incorporación de la Unidad de Igualdad de Género" | Se realizarán las adecuaciones necesarias, para incorporar a la Unidad de Igualdad de Género, en la estructura orgánica y normatividad interna. | 2018-02-01 | 2018-12-17 | No | Mujeres y Hombres | 0 | 0 | Sin condición | Reglamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Mara Daniela Fuentes | Secretaría de Desarrollo Social (SDS)
[10 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 5. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres | 5.1 Desarrollar e implementar un programa integral para el empoderamiento económico de las mujeres | 5.1.1 Acelerar el avance en la autonomía económica de las mujeres | "Firma de convenios con diversos sectores, que implementan modelos de intervención productiva con perspectiva de género" | Se llevarán a cabo la firma de convenios con diversos sectores, que implementan modelos de intervención productiva con perspectiva de género. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | No | Mujeres y Hombres | 0 | 0 | Sin condición | Convenio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Olivia Quintanilla Aguilar | Secretaría de Desarrollo Social (SDS)
[10 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | "Campaña de difusión de proyectos encabezados por mujeres" | Diseño y distribución de materiales de difusión, para la promoción de proyectos productivos, encabezados por mujeres. | 2018-02-01 | 2018-12-17 | No | Mujeres y Hombres | 2500 | 2500 | Sin condición | Campaña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Olivia Quintanilla Aguilar | Secretaría de Desarrollo Social (SDS)
[10 empty] | SUBTOTAL | 2500 | 2500 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 2500 | 2500 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.4 Garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, en igualdad de condiciones y sin discriminaci | 5.4.1 Implementar la Estrategia estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes | Sumando Valor al Cuidado | Este programa tiene como objetivo dar acceso a las mujeres adolescentes embarazadas, a los padres adolescentes y a sus hijos e hijas a los recursos necesarios para garantizar la continuidad de su proyecto de vida, y a la vez asegurar que sus derechos sean respetados. El proyecto de Sumando Valor al cuidado tiene como objetivo general atender desde una perspectiva integral en diversos ejes de intervención tales como Salud, Proyecto Formativo Académico, Reeducación en Género, Protección y Acompañ | 2018-02-28 | 2018-08-31 | No | Mujeres y Hombres | 40 | 20 | Sin condición | Programa | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Jessica Berenice Lara Torres | Secretaría de Desarrollo Social (SDS)
[10 empty] | SUBTOTAL | 40 | 20 |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 40 | 20 |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | SUMAS TOTALES | 2840 | 2720 |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social (SDS)

## SCOP
Fecha de impresión: | 2018-04-11
Pedriodo: del 02/01/2018 al 30/03/20
Programa |  |  |  |  | Tarea | [15 empty] | Avance | [37 empty] | Datos de captura
[5 empty] | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Periodo de la tarea |  | Víctimas de Violencia | Dirigida para: | Población Programada |  | Condición social | Tipo de Actividad | Cantidad Programada | Presupuesto programado |  |  |  | Municipios programados | Periodo del avance |  | Cantidad Realizada | Horas | Presupuesto utilizado |  |  |  | Observaciones | Impacto de la actividad | Estatus en caso de ser reglamento |  |  |  | Población Beneficiada | [23 empty] | Persona que realizó la captura | Dependencia o Municipio
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Mujeres | Hombres |  |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  |  | En proceso | Terminado | Iniciado | Cancelado | Funcionariado |  |  |  | OSC |  |  |  | Población abierta
[35 empty] | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | 18 años y más |  |  |  | De 0 meses hasta 11 años con 11 meses de edad |  |  |  | De 12 años cumplidos hasta 17 años con 11 meses de e
[47 empty] | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres
[47 empty] | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena
Programa de Igualdad 2017-2021 |  | 1. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género | 1.2 Instrumentar un Programa de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en la Administración Pública Estatal y Municipa | 1.2.2 Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación | CONCIENTIZACION AL PERSONAL REFERENTE AL 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | COMPARTIR POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DATOS HISTORICOS REFERENTES AL 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL D ELAS MUJERES A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA | 2018-02-27 | 2018-02-27 | No | Mujeres y Hombres | 200 | 500 | Sin condición | Campaña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO INFORMACION REFERENTE AL 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA | SENSIBILIZACION DEL PERSONAL | No | No | No | No | Chihuahua | Chihuahua | 200 | 700 | [20 empty] | Janisse A. Alarcon Juárez | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)
[10 empty] | SUBTOTAL | 200 | 500 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 200 | 700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | DIFUSIÓN DE INFORMACION ALUSIVA AL 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES | DIFUNDIR POR MEDIO DE IMPRESIONES EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA DEPENDENCIA LA IMPORTANCIA DE CREAR CONCIENCIA ACERCA DE LO QUE REPRESENTA LA CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO DIA INTERNACIONA DE LA MUJER | 2018-03-01 | 2018-03-31 | No | Mujeres y Hombres | 80 | 200 | Sin condición | Campaña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Janisse A. Alarcon Juárez | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)
[10 empty] | SUBTOTAL | 80 | 200 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 280 | 700 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 200 | 700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.2.3 Garantizar la conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, personal, profesional y familiar de las servidoras y servidores públicos de | INTEGRACION DE EQUIPO DEPORTIVO VOLEIBOL | INTEGRAR EQUIPO DEPORTIVO DE VOLEIBOL MIXTO EN EL CUAL SE INVITA A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA CON EL FIN DE PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN UN AMBIENTE DEPORTIVO EXTRA A LAS LABORES DE LA DEPENDENCIA | 2018-03-01 | 2018-05-31 | No | Mujeres y Hombres | 10 | 16 | Sin condición | Otro | 1 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | No | No | No | No | [24 empty] | Janisse A. Alarcon Juárez | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)
[10 empty] | SUBTOTAL | 10 | 16 |  |  | 1 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL | 10 | 16 |  |  | 1 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | SUMAS TOTALES | 290 | 716 |  |  | 3 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 200 | 700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

## SDUE
Fecha de impresión: | 2018-04-11
Pedriodo: del 02/01/2018 al 30/03/20
Programa |  |  |  |  | Tarea | [15 empty] | Avance | [37 empty] | Datos de captura
[5 empty] | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Periodo de la tarea |  | Víctimas de Violencia | Dirigida para: | Población Programada |  | Condición social | Tipo de Actividad | Cantidad Programada | Presupuesto programado |  |  |  | Municipios programados | Periodo del avance |  | Cantidad Realizada | Horas | Presupuesto utilizado |  |  |  | Observaciones | Impacto de la actividad | Estatus en caso de ser reglamento |  |  |  | Población Beneficiada | [23 empty] | Persona que realizó la captura | Dependencia o Municipio
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Mujeres | Hombres |  |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  | Fecha inicial | Fecha final |  |  | Estatal | Federal | Municipal | Otras aportaciones |  |  | En proceso | Terminado | Iniciado | Cancelado | Funcionariado |  |  |  | OSC |  |  |  | Población abierta
[35 empty] | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | Municipio | Localidad | Mujeres | Hombres | 18 años y más |  |  |  | De 0 meses hasta 11 años con 11 meses de edad |  |  |  | De 12 años cumplidos hasta 17 años con 11 meses de e
[47 empty] | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres |  | Mujeres |  | Hombres
[47 empty] | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena | Población total | Indígena
Programa de Igualdad 2017-2021 |  | 5. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres | 5.5 Incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico en materia ambiental | 5.5.2 Promover la participación en la ejecución de programas y proyectos de las mujeres en el sector rural, que propicie un cambio cultural y aporte a | DONACIÓN DE ARBOLES FRUTALES | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza al incidir en su alimentación y economía. | 2018-02-12 | 2018-02-28 | No | Mujeres y Hombres | 0 | 0 | Pobreza Extrema | Programa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No | No | No | No | [8 empty] | Bocoyna | Bocoyna | 259 | 257 | 115 | 46 | 123 | 51 | 95 | 55 | 85 | 46 | 49 | 32 | 49 | 28 | Licda. Angélica Ultate Bernal | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE)
[43 empty] | Casas Grandes | Casas Grandes | 40 | 44 | 23 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | Licda. Angélica Ultate Bernal | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE)
[43 empty] | Guerrero | Guerrero | 33 | 36 | 20 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | Licda. Angélica Ultate Bernal | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE)
[43 empty] | Jiménez | Jiménez | 62 | 69 | 34 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | Licda. Angélica Ultate Bernal | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE)
[10 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 | 394 | 406 | 192 | 46 | 207 | 51 | 121 | 55 | 120 | 46 | 81 | 32 | 79 | 28
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 | 394 | 406 | 192 | 46 | 207 | 51 | 121 | 55 | 120 | 46 | 81 | 32 | 79 | 28
[10 empty] | SUMAS TOTALES | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 | 394 | 406 | 192 | 46 | 207 | 51 | 121 | 55 | 120 | 46 | 81 | 32 | 79 | 28
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE)